## GORILLA CAPS
MINUTA DE REUNIÓN
|  |  |  | Fecha: | 2023-05-25
Asistentes | [5 empty] | Objetivo
Iniciales | Convocados | Cargo | Asistencia |  |  | Conocer los requerimientos
|  |  | Si | No | Firma / Motivo
AASA | Alba Arguello Sergio Arturo | Gestor de Proyecto | ü |  |  | Lugar y hora
OLJDJ | Ortega Lizama Juan Daniel de Jesús | Jefe área de Diseñador | ü |  |  | Universidad Tecnologica de León
QRYB | Quiroz Ramirez Yahir Bernardo | Jefe área de Programación | ü
BRA | Barron Rico Adriana | Jefe área de Téster/ Asegurador de Calidad | ü |  |  | 19:00
CR | Cardiel Roberto | Cliente | ü |  |  | Secretario de minuta
RNJ | Reynoso Neri Juan | Cliente |  | ü | Problemas de tiempo | BRA
Agenda
Fue la primera reunión, para conocer las necesidades del cliente. |  |  | 2023-05-25
Desarrollo de Reunión
Tema |  |  | Acuerdo
Asistimos para conocer las necesidades que debería cumplir el sistema integral de "Gorilla Caps", definir los requerimientos con los debe cumplir, especificar modulos, ect. |  |  | El proyecto, debe contar con tres usuarios, aplicación web, movil y contar con un proceso ETL.
Definir el tiempo en el que se entregará todo el sistema integral. |  |  | El proyecto, debe desarrollarse en máximo 4 meses.
Acciones
No | Accion | Responsable |  |  | Status | Fecha de entrega
1 | Charter del proyecto | AASA |  |  | Finalizado | 2023-05-30