## Riesgos
[23 empty] | Version: | 1
[23 empty] | Fecha: | 17 de Julio de 2023
[23 empty] | Autor: | Sergio Alba
[23 empty] | Comentarios: | ---
Factor de riesgo | Tipo |  | Riesgo | Descripcion | Posibles consecuencias | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Análisis de controles |  |  |  |  | Nivel |  |  |  | Estrategia de Tratamiento | Acciones | Responsable en el proceso | Cronograma |  | Indicadores
| Interno | Externo |  |  |  | Alto | Medio | Bajo | Alto | Medio | Bajo | (A, B, o C) | No existe | Descripción de controles existentes | Existe y no es efectivo | Existe y no documentado | Documentado y efectivo | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Fecha inicio | Fecha Final
RN-01 | X |  | Mala comunicación en el equipo | Dentro del equipo existen una mala organización/ comunicaión debido a que el proyecto se realizará a distancia y por problemas de disponibilidad en horarios (algunos integrantes prefieren que sea matutino otros que sea vespertino) | *Que el proyecto no se termine en tiempo y forma. |  | 3 |  | 5 |  |  | Alto(15) | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Mitigar | *Buscar herramientas de comunicación más efectivas, para programar reuniones en un horario definido. *Buscar la iteracción entre los integrantes del equipo. | Sergio Alba | 2023-07-05 | 2023-08-20 | *100% de las reuniones llevadas en tiempo y forma.
RN-02 |  | X | Desastres naturales | Por temporada de lluvias puede irse la luz o el internet durante el periodo vacacional que sera el periodo de trabajo principalmente | *Restraso en los entregables *Peleas entre los miembros del equipo |  | 3 |  | 4 |  |  | Alto(12) | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Mitigar | *Buscar la casa de algún familiar/amigo que permita tener acceso a la luz para continuar con el proyecto como se tenia planeado | Sergio Alba | 2023-07-05 | 2023-08-20 | *100% cada integrante debe tener una opción de alguien que le permita trabajar en su casa
RN-03 | X |  | Alguien del equipo se lastime fisicamente | Tres miembros del equiupo están en un torneo de futbol, alguno puede salir herido | *Afectar la comunicación/entregable en caso de que se lastime algun brazo |  |  | 1 |  | 3 |  | Baja(3) |  | *Organizar nuevamente lo que hará cada integrante |  | X |  |  |  |  | X | Eliminar | *Que los integrantes no comiencen otro torneo | Sergio Alba | 2023-07-05 | 2023-08-20 | *100% los integrantes jugaran la final pero no jugaran ningun otro juego
RN-04 |  | X | Limitaciones de tiempo | La fecha de entrega en el proyecto aun no es clara por parte del cliente, esta puede variar por 5 días | *El proyecto podría no estar terminado completamente en la fecha de entrega |  | 3 |  | 5 |  |  | Alto(15) | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Explotar | *Tener un cronograma establecido tomando en cuenta esto, para poder terminar el proyecto antes | Sergio Alba | 2023-07-05 | 2023-08-20 | *100% un buen uso del cronograma por parte del equipo
RN-05 | X |  | Dificultades con el control de versiones | Los alumnos pueden enfrentar problemas con el manejo adecuado de las versiones del código fuente. | *Pérdida de datos o conflictos con el código. |  | 3 |  | 5 |  |  | Alto(15) |  | *Tener commit explicando cada que se haga un cambio *Reportar a los miembros del equipo de cada cambio |  | X |  |  |  |  | X | Mitigar | *Capacitando al equipo en el uso de sistemas de control de versiones y estableciendo procedimientos para su correcta utilización (documentación) | Sergio Alba | 2023-07-05 | 2023-08-20 | *100% que cada cambio quede registrado en el grupo medicante el cual los integrantes se comunican
RN-06 | X |  | Falta de compromiso | Algunos estudiantes pueden no estar igualmente comprometidos con el proyecto, lo que puede generar desigualdades en el esfuerzo. | *Desigual distribución de la carga de trabajo y resultados insatisfactorios. |  | 3 |  | 4 |  |  | Alto(12) | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Mejorar | *Fomentar la responsabilidad individual y la participación activa en reuniones y tareas asignadas. | Sergio Alba | 2023-07-05 | 2023-08-20 | *100% que cada mienbro del equipo aista a todas las reuiniones participando activamente, *100%Tener una bitacora de las reuniones que se deberá firmar por todos
RP-01 | X |  | Buscar un nuevo equipo | Los integrantes del equipo deben tiener conocimiento de todas las areas, el equipo debe tener una jerarquía establecida proporcionando así un trabajo más eficiente. | *Mayor eficiencia en el proyecto, entregas de alta calidad dentro de los plazos. | 4 |  |  | 5 |  |  | Alta(20) |  | *Cuidadosa selección de los integrantes. |  | X |  |  |  | X |  | Explotar | *Proporcionar oportunidades de formación. *Asignar roles y responsabilidades. *Documentar el proceso de selección | Sergio Alba | 2023-07-05 | 2023-08-20 | *100% al perfilar candidatos al equipo. *100% de revisión de entregables
RP-02 | X |  | Desarrollo temprano y rápido | Los integrantes del equipo podrían avanzar más rápido debido al periodo vacacional, donde podrian dedicar más tiempo al no perder tiempo en el transporte público | *El proyecto podría completarse antes de lo previsto y permitir tiempo adicional para mejoras y revisiones. | 4 |  |  | 5 |  |  | Alta(20) | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Explotar | *Alentar la colaboración y la comunicación efectiva entre los miembros del equipo para mantener el ritmo de trabajo. | Sergio Alba | 2023-07-05 | 2023-08-20 | *100% la colaboración del trabajo en equipo. *100% los entregables esten en tiempo y forma
RP-03 | X |  | Flexibilidad en el desarrollo del diseño del sistema | Los integrantes del equipo podrán elegir con que trabajar si con Boostrap, Material o alguna otra herramienta que ayude para el diseño | *Al poder elegir, el equipo podrá desarrollar con lo que se sienta más cómodo y se podrá terminar más pronto. |  | 3 |  |  | 3 |  | Medio(9) |  | *La persona encargada de desarrollar el diseño debe ser conciente del tiempo de desarrollo que tendra |  | X |  |  |  | X |  | Mejorar | *Alentando la investigación y la experimentación con nuevas herramientas, pero sin comprometer la estabilidad y la confiabilidad. | Juan Ortega | 2023-07-05 | 2023-08-20 | *100% tener avances continuos sobre el diseño para asegurar que se termine en el tiempo establecido
RP-04 | X |  | Aprendizaje y mejora continua | Al tener pocas clases explicando el uso de los lenguajes de programación como angular y C#, los integrantes pueden ver el proyecto como una oportunidad para aprender y mejorar sus habilidades técnicas y de gestión. | * El equipo podría beneficiarse de una mejora constante a medida que avanzan en el proyecto. |  |  | 2 |  | 3 |  | Medio(6) | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Aceptar | *Aceptamos el riesgo y alentamos el uso de tutoriales, o cursos a los que tengamos acceso, *Apoyo entro los compañeros del equipo | Sergio Alba | 2023-07-05 | 2023-08-20 | *100% Apreender a buscar soluciones en caso de algun problema durante el desarrollo

## Matriz de riesgo
| Amenzas | [5 empty] | Oportunidades
Impacto | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | Impacto | A = Alta | A = Alta
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 |  | M = Media | M = Media
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 |  | B = Baja | B = Baja
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | Probabilidad |  |  |  |  | Probabilidad